Приложение к приказу МКОУ Молодежненская СОШ» №44 от 24.09.2021г

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО в МКОУ «Молодежненская СОШ» на 2021–2027 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | 10сентября 2021 | Приказ о создании рабочих групп пообеспечению перехода на ФГОС НООО и ООО |
| Рабочая группа по обеспечению перехода наФГОС НОО |
| Рабочая группа по обеспечению перехода наФГОС ООО |
| 2 | Проведение общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 гг |  ноябрь 2021, август 2021 | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | 1 | Май, ежегодно 2022 года | с | Протоколы классных родительских собраний в 1 классе, посвященных обучению по новымФГОС НОО |
|  | Проведение классных родительских собраний в 5классе по переходу на новые ФГОС ООО |  | Май, ежегодно, с 2022 | Протоколы классных родительских собраний в 5 классе, по переходу на новые ФГОС ООО |
| 4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком (пед.совет) | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительскихмероприятиях. |
| Пакет информационно-методическихматериалов |
| Разделы на сайте ОО |
| 5 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализацииобразовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Октябрь, 2021 | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 6 | Анализ соответствия материально-техническойбазы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и | Ноябрь, 2021Июнь, 2022 | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | противопожарным нормам, нормам охраны труда |  | требованиями новых ФГОСзавхоз школы | НОО | и | ООО | – |
| 7 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем | Ежегодно до 1сентября 2022-2027 гг | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО иООО – библиотекарь школы |
| Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии сФедеральным перечнем учебников |
| 8 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и плановвнеурочной деятельности НОО и | Декабрь 2021 | Аналитическая справка замдиректора по УВР(нач. школа, внеурочная деятельность) |
|  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС** |
| 12 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО иФГОС ООО | В течение периода | всего | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОСНОО и ФГОС ООО |
| 13 | Изучение документов федерального, регионального уровня,регламентирующих введение ФГОС ООО | В течениепериода (к | всегопед. | Листы ознакомления с документамифедерального, регионального уровня, |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | совету) | регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 14 | Внесение изменений в Программу развития МКОУ «Молодежненская СОШ» | Сентябрь 2021, август 2022 | Приказ о внесении изменений в Программуразвития образовательной организации |
| 15 | Внесение изменений и дополнений в Устав МКОУ «Молодежненская СОШ» | До 01.09.2022 | Устав образовательной организации |
| 16 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующихвведение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь-июнь 2022 | Приказы, локальные акты, регламентирующиепереход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 17 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОСНОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |
| 18 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы (ООП) НОО и основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС | До 15.08.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы поразработке ООП НОО |
| ООП НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы по требованиям новых ФГОС ООО | До 15.08.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы поразработке ООП ООО |
| ООП ООО, в т.ч рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД,программа коррекционной работы |
| 20 | Утверждение основной образовательной программы НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формированияУУД, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета |
| Приказ об утверждении образовательных программ НОО |
| 21 | Утверждение ООП ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы на педсовете | До 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета |
| Приказ об утверждении образовательных программ ООО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ООО:* для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год
* для 1-2 и 5-6 классов на 2023-2024 учебный год
* для 1-3 и 5-7 классов на 2024-2025 учебный год
* для 1-4 и 5-8 классов на 2025-2026 учебный год
* для 9 классов на 2026-2027 учебный год
 | Ежегодно, до 15 августа | Учебный план НОО, ООО |
| План внеурочной деятельности НОО, ООО |
| 23 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) в соответствии с требованияминовых ФГОС НОО и ООО | Ежегодно | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулямучебного плана |
| 24 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО со списком |
| 25 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022 | Приказ об утверждении модели договора междуобразовательной организацией и родителями |
| Приказ об утверждении модели договора междуобразовательной организацией и родителями |
| 26 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающих |
| Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных,метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| Приказ об утверждении изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | промежуточной аттестации обучающихся» о введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных по новым ФГОС НОО и ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 27 | Разработка/корректировка плана методической работы по сопровождению перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ОО | До 1 сентября 2022 | План методической работы |
| Приказ об утверждении Плана методической работы |
| 28 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации сориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026гг | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 29 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В теч уч. г по плану ШМОс2021-2027гг | Планы работы ШМО |
| Протоколы заседаний ШМО |
| 30 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение периода с 2021 по 2027 | План работы Методсовета ОО |
| Планы работы ШМО |
| Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 31 | Организация работы по психолого-педагогическомусопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение 2021-2027гг  | План работы педагога-психолога |
| Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 32 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение 2021 – 2026гг | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 33 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение-2021 по 2027гг | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 | План функционирования ВСОКО на учебныйгод |
| Аналитические справки по итогам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 35 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода наобучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 36 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педработников ОО перехода к новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь,ежегодно 2022-2027гг | Аналитическая справка замдиректора по УВР  |
| 37 | Поэтапная подготовка педагогов и управленцев к переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ООО по плану-графику курсовой подготовки педагогов, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно с 2021 по 2027гг | План курсовой подготовки с охватом 100 % педагогов, реализующих ООП НОО и ООО |
| Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 38 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | к 25.08. 2022- 2026 | Приказ об утверждении учебной нагрузки на год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 39 | Размещение на сайте школы нформации о переходе на обучение по новымФГОС НОО ООО | В течение 2021 по2027гг | Сайт МКОУ «Молодежненская СОШ» |
|  Информационно-методический материал |
| 40 | Информирование родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение с 2021-2027гг | Сайт школы, страницы школы в соцсетях, информационный стенд в рекреации школы |
| 41 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | Ежегодно с 2021 по 2027гг | Сайт МКОУ «Молодежненская СОШ», группе «Семья и школа», на школьном блоге платформы Яндекс-дзен, страницы школы в социальных сетях (ОК), информационный стенд в рекреации  |
| Аналитические справки заместителей директорапо УВР, ВР, педагога-психолога |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ОО** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Находится в стадии разработки |  |  |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
|  | Находится в стадии разработки |  |  |